## 21 No. P.A. Form
FIRST & FINAL BILL
|  |  | યોજના: | ૧૫ મુ નાણાપંચ ગ્રામ્ય કક્ષા વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ પ્રથમ હપ્તો
નોંધ :- (જુઓ નિયમ - ૧૪૪)
પી.એ.ફોર્મ
પ્રથમ-છેવટનું બિલ
પેટા વિભાગ :- ના.કા.ઇ.શ્રી, મા. અને મ. (પં.) પેટા વિભાગ, |  |  | ડાકોર.
કામનું નામ :- | ભદ્રાસા તાબે નવાદાજીપુરામાં પાણી ની પાઈપ લાઈનનું કામ. |  |  |  |  | તા. ઠાસરા | 12
કોન્ટ્રાક્ટર અથવા છુટક કામ કરનારનું નામ તથા સરનામું :- |  |  | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત |  |  | ભદ્રાસા | 20
|  | તાલુકા પંચાયત કચેરી | તા. ઠાસરા | ના હુકમ નંબર- | જા. નં. વિકાસ/વશી/૧૭૯૧. તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૬. |  | 8
માપ સામે તપાસ્યુ છે અને ખરૂ માલુમ પડયું છે. |  |  | એ માપો તપાસ્યા અને જોયું અને રૂ....................... /- |  |  |  | 26
|  |  | નું બિલ મંજુર કર્યુ. |  |  |  | 12
પે.વિ.અ.ના કારકુનની ટુંકી સહી |  |  | પે.વિ.અ.ના કારકુનની ટુંકી સહી
ઓવરશીયર |  |  | ઓવરશીયર
સહી તથા તારીખ |  |  | સહી તથા તારીખ
તપાસી જોયુ |  |  | મુખાલસી કરી
હિસાબ તપાસણી કરનાર કારકુનની ટુંકી સહી |  |  | એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીઅર
બીલની રકમ મળી
તારીખ |  |  | તાલુકા /જીલ્લા/પંચાયત
નાણા મેળવનારની સહી અથવા અંગુઠાની છાપ
નાણાં લેનાર અભણ હોય તો
રૂ....................................) આપવા |  |  | સાક્ષીની સહી તથા તારીખ
તારીખ...................... ..... હિસાબનીશ
હિસાબનીશ |  |  | મંત્રી
તાલુકા/ જીલ્લા/પંચાયત |  |  | તાલુકા/ જીલ્લા/પંચાયત
.................................તારીખનો ચેક ક્રમાંક થી
ખાતે ઉધાર્યા. |  |  | પગાર કર્યા અને તે નાણાં
ખાતાવહી પાનું
વાઉચર ક્રમાંક
21

## Bill
ભદ્રાસા તાબે નવાદાજીપુરામાં પાણી ની પાઈપ લાઈનનું કામ.
કામ અથવા માલની રકમ (અંદાજની પેટા સદરો પ્રમાણે સમુહમાં ગોઠવેલ) | આજ તારીખ સુધીનું પરીણામ | દર | દીઠ | આજ તારીખ સુધીની રકમ | આગલા બીલથી આજ તારીખ સુધીની રકમ | શેરો
ITEM NO 1 : Dismantling the exsting surface incl. disposing off the dismentalled material and stacking the useful materials directed | 125.51 | 202.2 | Smt | 25378.122
Item No-2 Excavation for pipe line trenches including all safty provision using site rails stacking excavated stuff up to lead 90mt.clearing the site etc.complete. For lift & strata as specified.(a) in all sort of soil & soft murrum up to 1.5mt. Depth. | 106.92 | 89 | Cu.m | 9515.88
Item No-3 Providing & Supplying standard length ISI Mark regid unplastisied PVC Pipe suitable for potable water with ringfit joint inclunding cost of rings, as per IS specification no. 4985/1988 inclunding all local and central taxes, transportation, frelenght charges, octrol, inspection charges, loading unloading, conveyance to the departmental store and including cost of jointing meterial etc. complate. ( with Excise Duty)
(1) 63 mm 6 kg / cm2 | 0 | 69 | Rmt | 0
(2) 75 mm 6 kg / cm2 | 0 | 96 | Rmt | 0
(3) 90 mm 6 kg / cm2 | 168 | 139 | Rmt | 23352
(4) 110 mm 6 kg / cm2 | 96 | 199 | Rmt | 19104
Item No-4 Lowering ,Laying & Jointing PVC pipes & specials including cost of conveyance from store to site of work including cost of labour, material except cost of cement ,solvent giving satisfactory hydraulic testing as per IS code.
(1) 63 mm 6 kg / cm2 | 0 | 12 | Rmt | 0
(2) 75 mm 6 kg / cm2 | 0 | 15 | Rmt | 0
(3) 90 mm 6 kg / cm2 | 168 | 17 | Rmt | 2856
(4) 110 mm 6 kg / cm2 | 96 | 19 | Rmt | 1824
Item No-5 Refilling the pipe line trenches including ramming watering consolidating disposal of surplus stuff as directed within radius of 3.00 km. | 104.94 | 22 | Cu.m | 2308.68
Item No-6 Providing and fixing Number plate of marble stone of requiered size set in C.M. 1:4 inch finishing & engraving letters etc comp. | 1 | 306.14 | no. | 306.14
Total |  |  | Rs. | 84644.822
ADD 18% GST |  |  | Rs. | 15236.068
Total |  |  | Rs. | 99880.89
આપવાની ચોખ્ખી રકમ |  |  | Rs. | 99880
શ્રી- વી.એ.ઠાકોર | અ.મ.ઇ એ માપ લીધા અને નીચે જણાવેલ માપપોથી નંબર તથા પાના નંબર ઉપર તે નોંધ્યા.
માપ નોંધ્યા તારીખ - | 11-05-2026.
MB NO - | 275 | PAGE NO | 14 | TO | 15
બીલ સ્વીકાર્યાના પ્રતિકરૂપે કોન્ટ્રાક્ટર અથવા છુટક કામ કરનારની સહી તથા તારીખ
અ.મ.ઇ શ્રી ની સહી

## COMP-14MU NAN
COMPLETION CERTIFICATE
GRANT | :- | ૧૫ મુ નાણાપંચ ગ્રામ્ય કક્ષા વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ પ્રથમ હપ્તો
NAME OF WORK | :- | ભદ્રાસા તાબે નવાદાજીપુરામાં પાણી ની પાઈપ લાઈનનું કામ.
DETAILS OF T.S. | :- | 1701,03-26.
AMOUNT OF T.S. | :- | 379000
DETAILS OF A.S. | :- | તાલુકા પંચાયત કચેરી ઠાસરા ના હુકમ નંબર- જા. નં. વિકાસ/વશી/૧૭૯૧. તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૬.
AMOUNT OF A.S. | :- | 379000
NAME OF AGENCY | :- | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત |  |  | ભદ્રાસા
DATE OF STARTING | :- | 04-05-2026.
DATE OF COMPLETION | :- | 11-05-2026.
ACTUAL EXPENDITURE INCURED | :- | 99880
FINAL MEASUREMENT RECORDED IN | :- | MB NO - | 275 | PAGE NO | 14 | TO | 15
SHORT NOTED | :- | WORK IS COMPLETED.
Add.Ass.Engineer
TALUKA PANCHAYAT
તા. ઠાસરા