## 21 No. P.A. Form
FIRST & FINAL BILL
|  |  | યોજના : | ૧૫ મુ નાણાપંચ ગ્રામ્ય કક્ષા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ બીજો હપ્તો
નોંધ :- (જુઓ નિયમ - ૧૪૪)
પી.એ.ફોર્મ
પ્રથમ-છેવટનું બિલ
પેટા વિભાગ :- | ના.કા.ઇ.શ્રી, મા. અને મ. (પં.) પેટા વિભાગ, |  | ડાકોર.
કામનું નામ :- | જોરાપુરા તાબે ભગવાનજી ના મુવાડા ઘંટી વાળા ફળિયામાં પેવર બ્લોકનું કામ. |  |  |  |  | તા. ઠાસરા
કોન્ટ્રાક્ટર અથવા છુટક કામ કરનારનું નામ તથા સરનામું :- |  |  | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત |  |  | જોરાપુરા
|  | તાલુકા પંચાયત કચેરી | તા. ઠાસરા | ના હુકમ નંબર- | જા. નં. વિકાસ/વશી/૧૭૭૩. તા. ૨૪ /૦૩/૨૦૨૬.
માપ સામે તપાસ્યુ છે અને ખરૂ માલુમ પડયું છે. |  |  | એ માપો તપાસ્યા અને જોયું અને રૂ....................... /-
નું બિલ મંજુર કર્યુ.
પે.વિ.અ.ના કારકુનની ટુંકી સહી |  |  | પે.વિ.અ.ના કારકુનની ટુંકી સહી
ઓવરશીયર |  |  | ઓવરશીયર
સહી તથા તારીખ |  |  | સહી તથા તારીખ
તપાસી જોયુ |  |  | મુખાલસી કરી
હિસાબ તપાસણી કરનાર કારકુનની ટુંકી સહી |  |  | એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીઅર
બીલની રકમ મળી
તારીખ |  |  | તાલુકા /જીલ્લા/પંચાયત
નાણા મેળવનારની સહી અથવા અંગુઠાની છાપ
નાણાં લેનાર અભણ હોય તો
રૂ....................................) આપવા |  |  | સાક્ષીની સહી તથા તારીખ
તારીખ...................... ..... હિસાબનીશ
હિસાબનીશ |  |  | મંત્રી
તાલુકા/ જીલ્લા/પંચાયત |  |  | તાલુકા/ જીલ્લા/પંચાયત
.................................તારીખનો ચેક ક્રમાંક થી
ખાતે ઉધાર્યા. |  |  | પગાર કર્યા અને તે નાણાં
ખાતાવહી પાનું
વાઉચર ક્રમાંક
21

## Bill
જોરાપુરા તાબે ભગવાનજી ના મુવાડા ઘંટી વાળા ફળિયામાં પેવર બ્લોકનું કામ.
કામ અથવા માલની રકમ (અંદાજની પેટા સદરો પ્રમાણે સમુહમાં ગોઠવેલ) | આજ તારીખ સુધીનું પરીણામ | દર | દીઠ | આજ તારીખ સુધીની રકમ | આગલા બીલથી આજ તારીખ સુધીની રકમ | શેરો
Item No :- :- 1 Box cutting the road surface to proper slope and camber for making a base for road work.. | 29.36 | 156.56 | Cu.m | 4596.6016
Item No :- 2 Collecting, carting and stacking soft murum/binding material at site of work including filling the boxes etc comp. | 12 | 210.42 | Cu.m | 2525.04
Item No :- 3 Providing and fixing pre-cast Rubber Dye / steel Dye inter lockingconcrete block 60mm thick with grade of concrete M300pnumatic compressed / vibrated mechanically and as perapproved design Confirming to IS 15658 : 2006 including 35 mmSand layer for levelling and filling the joint with sand in properline and level as per guidlines of IRC : SP 63-2018 etc. Complete. | 83.88 | 740.51 | SMT | 62113.9788
Item No :- 4 Providing cement vata (10cm. x 10 cm. size) quarter round incement mortar 1:1 including neat cement finishing, watering etc.complete. | 48.4 | 23.68 | Rmt | 1146.112
Item No:- 5 Testing charges as per schedule of testing… | 1 | 608 | Job | 608
Item No:- 6 Providing and fixing Number plate of Marble plate stone of required size set in C.M. 1:4 including finishing and engraving letters etc. completes. | 0 | 306.14 | No | 0
Total |  |  | Rs. | 70989.7324
Add 18% GST |  |  | Rs. | 12778.1518
Total |  |  | Rs. | 83767.8842
આપવાની ચોખ્ખી રકમ |  |  | Rs. | 83767
શ્રી- વી.એ.ઠાકોર | અ.મ.ઇ એ માપ લીધા અને નીચે જણાવેલ માપપોથી નંબર તથા પાના નંબર ઉપર તે નોંધ્યા.
માપ નોંધ્યા તારીખ - | 23-09-2026.
MB NO - | 520 | PAGE NO | 51 | TO | 52
બીલ સ્વીકાર્યાના પ્રતિકરૂપે કોન્ટ્રાક્ટર અથવા છુટક કામ કરનારની સહી તથા તારીખ
અ.મ.ઇ શ્રી ની સહી

## COMP-14MU NAN
COMPLETION CERTIFICATE
GRANT | :- | ૧૫ મુ નાણાપંચ ગ્રામ્ય કક્ષા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ બીજો હપ્તો
NAME OF WORK | :- | જોરાપુરા તાબે ભગવાનજી ના મુવાડા ઘંટી વાળા ફળિયામાં પેવર બ્લોકનું કામ.
DETAILS OF T.S. | :- | 1629,03-26.
AMOUNT OF T.S. | :- | 56000
DETAILS OF A.S. | :- | તાલુકા પંચાયત કચેરી ઠાસરા ના હુકમ નંબર- જા. નં. વિકાસ/વશી/૧૭૭૩. તા. ૨૪ /૦૩/૨૦૨૬.
AMOUNT OF A.S. | :- | 56000
NAME OF AGENCY | :- | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત |  |  | જોરાપુરા
DATE OF STARTING | :- | 29-01-2026.
DATE OF COMPLETION | :- | 23-09-2026.
ACTUAL EXPENDITURE INCURED | :- | 83767
FINAL MEASUREMENT RECORDED IN | :- | MB NO - | 520 | PAGE NO | 51 | TO | 52
SHORT NOTED | :- | WORK IS COMPLETED.
Add.Ass.Engineer
TALUKA PANCHAYAT
THASRA