## 21 No. P.A. Form
FIRST & FINAL BILL
|  |  | યોજના: | ૧૫ મુ નાણાપંચ ગ્રામ્ય કક્ષા વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ પ્રથમ હપ્તો
નોંધ :- (જુઓ નિયમ - ૧૪૪)
પી.એ.ફોર્મ
પ્રથમ-છેવટનું બિલ
પેટા વિભાગ :- ના.કા.ઇ.શ્રી, મા. અને મ. (પં.) પેટા વિભાગ, |  |  | ડાકોર.
કામનું નામ :- | ભદ્રાસા તાબે નવાદાજીપુરામાં સી.સી. રસ્તાનું કામ. |  |  |  |  | તા. ઠાસરા | 12
કોન્ટ્રાક્ટર અથવા છુટક કામ કરનારનું નામ તથા સરનામું :- |  |  | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત |  |  | ભદ્રાસા | 20
|  | તાલુકા પંચાયત કચેરી | તા. ઠાસરા | ના હુકમ નંબર- | જા. નં. વિકાસ/વશી/૧૭૯૧. તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૬. |  | 8
માપ સામે તપાસ્યુ છે અને ખરૂ માલુમ પડયું છે. |  |  | એ માપો તપાસ્યા અને જોયું અને રૂ....................... /- |  |  |  | 26
|  |  | નું બિલ મંજુર કર્યુ. |  |  |  | 12
પે.વિ.અ.ના કારકુનની ટુંકી સહી |  |  | પે.વિ.અ.ના કારકુનની ટુંકી સહી
ઓવરશીયર |  |  | ઓવરશીયર
સહી તથા તારીખ |  |  | સહી તથા તારીખ
તપાસી જોયુ |  |  | મુખાલસી કરી
હિસાબ તપાસણી કરનાર કારકુનની ટુંકી સહી |  |  | એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીઅર
બીલની રકમ મળી
તારીખ |  |  | તાલુકા /જીલ્લા/પંચાયત
નાણા મેળવનારની સહી અથવા અંગુઠાની છાપ
નાણાં લેનાર અભણ હોય તો
રૂ....................................) આપવા |  |  | સાક્ષીની સહી તથા તારીખ
તારીખ...................... ..... હિસાબનીશ
હિસાબનીશ |  |  | મંત્રી
તાલુકા/ જીલ્લા/પંચાયત |  |  | તાલુકા/ જીલ્લા/પંચાયત
.................................તારીખનો ચેક ક્રમાંક થી
ખાતે ઉધાર્યા. |  |  | પગાર કર્યા અને તે નાણાં
ખાતાવહી પાનું
વાઉચર ક્રમાંક
21

## Bill
ભદ્રાસા તાબે નવાદાજીપુરામાં સી.સી. રસ્તાનું કામ.
કામ અથવા માલની રકમ (અંદાજની પેટા સદરો પ્રમાણે સમુહમાં ગોઠવેલ) | આજ તારીખ સુધીનું પરીણામ | દર | દીઠ | આજ તારીખ સુધીની રકમ | આગલા બીલથી આજ તારીખ સુધીની રકમ | શેરો
ITEM NO.1 Box cutting the road surface to proper slope and camber for making a base for road work including removing the excavated stuff and depositing on the road side slope as directed upto 50Mt.lead. | 99.9 | 158.12 | Cu.m | 15796.188
ITEM NO.2 Supplying of crushed stone aggregate chipping etc.of hard stone of 40 to 63 mm.nominal size free from disinte granted pieces... (R.A.) | 55.5 | 684.6 | Cu.m | 37995.3
ITEM NO.3 Supplying of murrum for binding material including filling the boxes on site with alllead and charges as directed. | 16.5 | 173.51 | Cu.m | 2862.915
ITEM NO.4 Spreading the stone aggregate for soling / WBM including filling int. forming the surface to req. camber and gradient as directed. | 55.5 | 249.75 | Cu.m | 13861.125
ITEM NO.5 Spreading the blindage or road crust filling the gaps in metal and levelling to camber as directed murrum. (S.O.R.P.NO.129 IT.20/26.23) | 16.5 | 147.47 | Cu.m | 2433.255
ITEM NO.6 Providing and laying Ordinary C.C 1:2:4: (1 cement: 2 coarse sand : 4 crushed stone aggregate 20 mm. size ) and curing complete using trimix conreting method by using formwork vibrating, disc vibrating machine etc complete. | 49.95 | 4915.01 | Cu.m | 245504.7495
ITEM NO.7 Testing charges as per schedule of testing.. | 1 | 2656 | Job | 2656
ITEM NO.8 Providing and fixing number (name) plate of marble stone of required size set in C.M. 1:4 including finishing & engrooving letters etc. complete.(SOR P.NO.88.IT. 87.0.0) | 0 | 306.14 | no. | 0
Total |  |  | Rs. | 321109.5325
ADD 18% GST |  |  | Rs. | 57799.7159
Total |  |  | Rs. | 378909.2484
આપવાની ચોખ્ખી રકમ |  |  | Rs. | 378909
શ્રી- વી.એ.ઠાકોર | અ.મ.ઇ એ માપ લીધા અને નીચે જણાવેલ માપપોથી નંબર તથા પાના નંબર ઉપર તે નોંધ્યા.
માપ નોંધ્યા તારીખ - | 11-05-2026.
MB NO - | 275 | PAGE NO | 14 | TO | 15
બીલ સ્વીકાર્યાના પ્રતિકરૂપે કોન્ટ્રાક્ટર અથવા છુટક કામ કરનારની સહી તથા તારીખ
અ.મ.ઇ શ્રી ની સહી

## COMP-14MU NAN
COMPLETION CERTIFICATE
GRANT | :- | ૧૫ મુ નાણાપંચ ગ્રામ્ય કક્ષા વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ પ્રથમ હપ્તો
NAME OF WORK | :- | ભદ્રાસા તાબે નવાદાજીપુરામાં સી.સી. રસ્તાનું કામ.
DETAILS OF T.S. | :- | 1701,03-26.
AMOUNT OF T.S. | :- | 379000
DETAILS OF A.S. | :- | તાલુકા પંચાયત કચેરી ઠાસરા ના હુકમ નંબર- જા. નં. વિકાસ/વશી/૧૭૯૧. તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૬.
AMOUNT OF A.S. | :- | 379000
NAME OF AGENCY | :- | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત |  |  | ભદ્રાસા
DATE OF STARTING | :- | 04-05-2026.
DATE OF COMPLETION | :- | 11-05-2026.
ACTUAL EXPENDITURE INCURED | :- | 378909
FINAL MEASUREMENT RECORDED IN | :- | MB NO - | 275 | PAGE NO | 14 | TO | 15
SHORT NOTED | :- | WORK IS COMPLETED.
Add.Ass.Engineer
TALUKA PANCHAYAT
તા. ઠાસરા